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赵固一矿地面分布式光伏发电项目
监理服务招标技术要求
一、项目概况

本项目为赵固一矿地面分布式光伏发电项目，利用矿工业广场、西风井厂区现有办公楼、宿舍楼、联合建筑、库房等建筑屋面及厂区停车场空间建设分布式光伏系统。
项目总装机容量3617.9kWp，其中工业广场装机容量3179.8kWp，西风井厂区装机容量438.1kWp。
项目采用自发自用模式，属于厂区既有构筑物上新增分布式光伏工程，涵盖屋面加固、支架安装、光伏组件敷设、逆变器及配电系统安装、并网调试、资料验收等全部内容。
二、监理服务范围
监理单位对本项目全过程、全专业、全方位监理，包含施工准备、施工实施、竣工验收、资料归档、移交质保全过程。
严格依据国家、行业、电力及建筑工程规范标准，实施质量控制、进度控制、投资控制、安全文明施工管控、合同管理、信息管理、现场协调工作。确保工程质量合格、工期可控、投资不超合同价、安全零事故，保障项目按期完工、顺利并网、合规验收归档。
三、监理工作技术要求
（一）监理工作总体要求
1.监理工作严格遵守国家、行业、电力工程、建筑工程及地方现行监理法规、规范、标准及招标人管理制度。

2.项目开工前必须编制完成《监理规划》《专业监理实施细则》，报招标人审核备案，严格按审定文件开展现场监理工作。

3.全体监理人员必须熟悉光伏工程施工规范、验收标准、设计图纸、招投标文件及施工合同，熟悉煤矿厂区施工管理规定，坚持公正、独立、廉洁、严谨执业原则。

4.严格按照规范、图纸、设计变更、招标人书面指令监督施工单位全过程施工，严禁擅自变更施工工艺、施工顺序及材料标准。

5.严格执行隐蔽工程验收、关键工序旁站、分部分项验收、竣工验收制度，验收资料真实、完整、可追溯。

6.全过程督促施工单位同步整理施工技术资料、试验资料、安全资料，确保资料与施工进度同步，满足工程竣工及档案验收要求。

7.每月组织一次项目全面安全质量专项检查，形成书面检查报告、问题整改清单、闭环资料，按期报送招标人。

8.坚持事前预控、事中巡查、事后验收原则，提前熟悉图纸、排查设计风险、施工风险、安全风险，提前制定预控措施。
（二）施工准备阶段监理要求
1.组织图纸会审，核对图纸尺寸、荷载参数、支架布置、电气接线、并网方案，核查各专业是否存在冲突、是否符合国家强条、屋面荷载规范及光伏并网技术要求。

2.严格审核施工单位《施工组织设计》及专项施工方案，重点审核：
- 质量保证体系、技术保障措施、安全保障措施的完整性、可行性；

- 屋面施工、高空作业、电气安装、并网调试等专项方案合规性；

- 工程质量通病预防措施、安全风险预控措施、雨季施工、厂区交叉施工保障措施。
3.督促施工单位编制本项目专项质量预控方案、安全专项管控方案、进度保障方案，并逐项审核把关。
（三）施工实施阶段监理要求
1.负责工程开工审批，按规定签发开工令、停工令、复工令，严格把控施工准入条件。

2.审核施工进度计划、材料进场计划、机械设备配置计划、资金使用计划，动态纠偏进度偏差。

3.对所有进场光伏组件、逆变器、支架、线缆、配电柜、辅材等设备材料进行进场验收、见证取样、资料核查，杜绝不合格材料进场使用。

4.严格执行现场工程量计量、签证审核工作，严控工程投资，杜绝超范围、超标准施工。

5.对屋面加固、支架预埋、组件安装、电气接线、接地施工、并网试验等关键工序全过程旁站监理，严控工序质量、施工安全。

6.对工程实体质量进行巡检、平行检验、复测核验，形成完整监理实测实量记录、旁站记录、巡检记录。

7.全程督促施工单位同步整理竣工资料、试验报告、隐蔽资料、签证资料；同步整理完整监理档案资料，包含监理日志、监理通知单、整改闭环资料、验收记录、评估报告等。
8.全程配合招标人开展工程中间验收、竣工验收、并网验收、档案验收及工程移交工作。
四、商务及投标要求
（一）投标人资格要求
1.资质要求

投标人须具备房屋建筑工程监理乙级及以上、机电安装工程监理乙级及以上资质，具备承接分布式屋面光伏工程监理能力。

2.业绩要求

2024年1月1日以来，具有类似光伏工程监理业绩不少于1项（提供合同复印件加盖公章为准）。

3.项目负责人要求

项目负责人须为本单位在职人员，具备相关专业中级及以上职称，具备光伏或机电工程监理从业经验。

4.投标形式

本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
（二）工期要求
监理服务工期：自项目开工之日起，至项目全部施工完成、竣工验收、资料归档、移交完毕为止。
（三）质量验收标准
工程质量符合国家、电力行业、新能源工程现行规范、标准、设计文件及招标文件要求，工程质量达到合格标准，顺利通过竣工验收及并网备案。
（四）付款方式
本项目无预付款，项目全部建设完成、竣工验收合格后，监理单位开具合规有效增值税发票，招标人对监理服务费分期支付，付款逾期不计利息，付款以电子承兑汇票支付。
五、其他要求
1.监理单位须严格遵守矿方安全管理制度、入矿施工管理制度，服从招标人现场统一管理。

2.监理人员必须常驻现场，满足项目全过程监理需求，不得擅自脱岗、换岗。

3.工程通过竣工验收后，监理单位应向招标人移交相关监理资料。
