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主井首绳更换技术要求
一、项目概况

赵固一矿主井提升钢丝绳于2025年2月悬挂，按照《煤矿安全规程》2025版第四百四十八条规定，摩擦式提升钢丝绳使用年限为2年，2027年需对主井提升钢丝绳进行更换。
二、工程内容及范围

更换赵固一矿主井提升系统首绳（四根）；更换钢丝绳连接装置（八套）。
三、主井提升系统技术参数

（一）主井提升机参数

多绳摩擦式提升机，型号：JKMD-4.5×4(III),最大静张力960kN，最大静张力差300kN，验绳速度0.3-0.5m/s,提升高度628.3m,最大提升重量25t。

（二）箕斗参数

型号：JDG 25，自重32.7t。

（三）钢丝绳参数

型号：50 6V×37S+FC-1670
钢丝绳直径：φ50mm

抗拉强度（MPa）：1670
结构形式：镀锌三角股钢丝绳

钢丝绳重量：10.46kg/m

钢丝绳总长：850m

四、技术规范和标准

《煤矿安全规程》2025版
《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT5010-1995

《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》AQ1036-2007

《矿用提升机和提升绞车 安全要求》GB20181-2006

《煤矿设备安装工作质量验收规范》GB50946-2013

《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》MT/T717-2019

《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006
《矿井提升用钢丝绳》GB/T 33955-2017

    五、施工技术要求：

（一）施工单位根据现场状况，制定切实可行的施工方案、施工设计和施工安全技术措施。整体更换时间不超过20个小时，超时按照每小时一万元从工程款中扣除。
（二）施工期间必须严格按照施工方案进行施工，施工时必须采取可靠的防坠措施，严禁工器具坠入井筒。

（三）施工期间特殊工种必须持证上岗，并严格按照操作规程进行施工。

（四）施工期间不能对井筒装备、设施造成损坏，造成损坏的由施工单位负责免费维修更换。

（五）临时拆下的附属设施，在施工结束后应及时恢复原状。

（六）工程施工过程中钢丝绳不能有任何形式的扭曲、刮擦现象，严禁对钢丝绳造成损伤。
（七）四根钢丝绳的捻向分别为二根左同捻向，二根右向捻向。钢丝绳更换后要求与原捻向相同。

（八）换完钢丝绳后要求调绳至上下井口箕斗同步到位装卸载的长度。并使两侧悬挂装置油缸长度基本一致，各有150mm左右的余量。钢丝绳绕过楔形环尾部余留长度不应小于500mm。

（九）施工结束后，旧绳上盘缠好后运到指定地点。

（十）施工所需要的工器具、辅材由施工单位负责。

（十一）施工时执行赵固一矿相关规定。

六、其他要求

（一）施工前，施工单位必须和矿方签订施工安全协议，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全。施工过程中的安全由施工单位自己负责，发生安全事故由施工单位承担全部责任。

（二）要求在施工过程中做到文明施工,施工结束后做到现场整洁。

（三）无预付款，工程竣工验收合格后，分期支付至工程结算价款的90%，余10%作为履约保证金，工程开始施工至验收合格后一年，无质量问题，无信访事件、无安全环保事件，一次性支付。逾期支付按照无息欠款处理。

（四）施工车辆必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，否则造成后果(包括对矿方影响)均由施工单位负责。
（五）工期要求：合同签订后，接矿方通知20小时内完成。

（六）施工地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿主井。

（七）其它未尽事宜，双方协商解决。

